## 表紙
28綾川教委第279号
2016-08-01
文部科学大臣 殿
香川県綾歌郡綾川町 町長 藤 井 賢
施設整備計画の事後評価について
学校施設環境改善交付金交付要綱第８の１に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 事後評価シート（総括票）
施設整備計画 事後評価シート（総括票）
※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画） に基づいた事後評価の結果を記入すること。 また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。
1 |  | 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について
①地震、津波等の災害に備えるための整備
【 達 成 状 況 】
|  | ○ | 計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。
（耐震化率の目標に対する達成状況）
|  | 学校区分 |  | 耐震化率（％）
|  |  |  | 目標 | 達成状況
小学校
|  | 中学校 |  | 90.9 | 100
高等学校
特別支援学校
幼稚園
【 所 見 】
綾南中学校の校舎の全面改築については、計画どおり実施することができた。 綾南中学校の改築が完了したことで、綾川町内の学校施設等の耐震化率は100％完了することができた。 今後は、災害時の避難施設にも指定されている町内小中学校の屋内運動場の吊り天井等の落下防止工事を早急かつ計画的に進めていくとともに、地震等の災害時において学校が避難所としての役割を果たしていくための防災機能の強化を図っていく。
②防犯対策など安全性の確保を図る整備
【 達 成 状 況 】
計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。
【 所 見 】
③教育環境の質的な向上を図る整備
【 達 成 状 況 】
|  | ○ | 計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。
【 所 見 】
綾南中学校に太陽光発電設備及び雨水利用貯水槽を設置し、自然エネルギーの活用、省エネルギーの重要性を学び、環境教育活動の実践を推進することができた。中学校で必須となった、武道を安全、円滑に実施できるよう綾南中学校に武道場を整備できた。
④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備
【 達 成 状 況 】
|  | ○ | 計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。
【 所 見 】
校舎の改築と併せ、安全で安心できる給食を提供するための単独調理場の整備に伴いドライシステムに対応した学校給食施設の整備ができた。
2 |  | 事後評価の時期及び方法について
平成２８年７月２２日に、本町の教育委員会において、事後評価を実施した。 事後評価の結果については、当町のホームページで公表する。
3 |  | 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について
施設整備計画に計画していた事業については計画どおり実施でき、町内の小、中学校の耐震改修・改築工事を全て平成２７年度で終えることができた。 今後は、平成３１年度までに、吊り天井を有する屋内運動場４棟について、吊り天井の撤去、照明設備等の落下防止対策工事など、非構造部材の耐震化を順次、進めていく。
Note on C29: 空欄にする

## 事後評価シート（個別票）
施設整備計画 事後評価シート（個別票）
1 | 計画名称 |  |  | 綾川町公立学校等施設整備計画 | [7 empty] | 都道府県名 | 香川県
[12 empty] | 市 町 村 名 | 綾川町
2 | 計画作成主体 |  |  | 綾川町
3 | 計画期間 |  |  | 平成２４年度～平成２６年度
4 | 個別事業一覧
※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。
学校名 |  | 整備区分 | 事業番号 | 事業名 | 建物 区分 | 構造 区分 | 事業実施の 有無 | （事業を実施した場合） 竣工年月日 | （事業を実施しなかった場合） 実施できなかった理由及び今後の方針 | 施設整備計画の変更 |  | 備 考
[10 empty] | 事由 | 変更年月日
綾南中学校（Ⅰ期工事） |  | ① | 0201 | 危険改築 | 校 | R | ○ | H26年3月31日
綾南中学校（Ⅱ期工事） |  | ① | 0201 | 危険改築 | 校 | R | ○ | H27年3月31日
綾南中学校（Ⅲ期工事） |  | ① | 0201 | 危険改築 | 校 | R | ○ | H27年12月18日 |  |  |  | 27年度に繰越
綾南中学校（Ⅰ期工事） |  | ① | 0204 | 不適格改築 | 校 | R | ○ | H26年3月31日
綾南中学校（Ⅱ期工事） |  | ① | 0204 | 不適格改築 | 校 | R | ○ | H27年3月31日
綾南中学校（Ⅲ期工事） |  | ① | 0204 | 不適格改築 | 校 | R | ○ | H27年12月18日 |  |  |  | 27年度に繰越
綾南中学校（Ⅰ期工事） |  | ③ | 2301 | 太陽光発電等 | 校 | ― | ○ | H26年3月31日
綾南中学校（Ⅱ期工事） |  | ③ | 2301 | 太陽光発電等 | 校 | ― | ○ | H27年3月31日
綾南中学校（Ⅰ期工事） |  | ④ | 1201 | 単独校調理場（新増築） | ― | R | ○ | H27年3月31日 |  | 追加 | 平成26年4月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
綾南中学校（Ⅱ期工事） |  | ④ | 1201 | 単独校調理場（新増築） | ― | R | ○ | H27年12月18日 |  | 追加 | 平成26年4月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。 | 27年度に繰越
綾南中学校（Ⅰ期工事） |  | ④ | 1202 | 単独校調理場（改築） | ― | R | ○ | H27年3月31日
綾南中学校（Ⅱ期工事） |  | ④ | 1202 | 単独校調理場（改築） | ― | R | ○ | H27年12月18日 |  |  |  | 27年度に繰越
綾南中学校（Ⅰ期工事） |  | ③ | 1401 | 中学校武道場（柔剣道場、相撲場、なぎなた場）新築 | ― | S | ○ | H27年3月31日
綾南中学校（Ⅱ期工事） |  | ③ | 1401 | 中学校武道場（柔剣道場、相撲場、なぎなた場）新築 | ― | S | ○ | H27年12月18日 |  |  |  | 27年度に繰越

## Sheet1 (hidden)
事業番号 | 事業名
1 | 小校
2 | 小屋
3 | 中校
4 | 中屋
5 | 中等前期
6 | 中等後期【沖縄県及び奄美群島のみ】
7 | 盲ろう・養護（小中）
8 | 統合
9 | 盲ろう・養護（高）
10 | 幼稚園
11 | 幼稚園（学級定員引下げ）
12 | 高校（全日制）【沖縄県及び奄美群島のみ】
13 | 高校（定時制・通信制）【沖縄県のみ】
14 | 危険改築
15 | 地震改築
16 | 公害改築
17 | 不適格改築
18 | へき集等
19 | 教員宿舎
20 | 地震補強
21 | 大規模改造（補強）
22 | 大規模改造（老朽）
23 | 大規模改造（空調）
24 | 大規模改造（障害）
25 | 大規模改造（教育内容）
26 | 大規模改造（トイレ）
27 | 大規模改造（新世代）
28 | 大規模改造（地域連携）
29 | 大規模改造（アスベスト）
30 | 大規模改造（法令等）
31 | 大規模改造（LAN)
32 | 大規模改造（安全）
33 | 大規模改造（木造）
34 | 大規模改造（スプリンクラー）
35 | 公害（防止）
36 | 公害（降灰）
37 | 屋外環境（グラウンド）
38 | 屋外環境（運動広場）
39 | 屋外環境（防災広場）
40 | 屋外環境（学習施設）
41 | 屋外環境（集会施設）
42 | 木の教育（ふれあいの場）
43 | 木の教育（講堂）
44 | 地域連携（複合型）
45 | 一般施設
46 | 普通科等家庭科
47 | 専攻科
48 | 産業教育共同利用施設
49 | 農業経営者育成高等学校拡充整備
50 | 工事事務費
51 | 特別装置
52 | 実習船
53 | 単独校調理場（新増築）
54 | 単独校調理場（改築）
55 | 共同調理場（新増築）
56 | 共同調理場（改築）
57 | 学校水泳プール（屋外）
58 | 学校水泳プール（上屋）
59 | 学校水泳プール（屋内）
60 | 学校水泳プール耐震補強
61 | 中学校武道場（柔剣道場、相撲場、なぎなた場）
62 | 中学校武道場（弓道場）
63 | 学校屋外運動場照明施設
64 | 学校クラブハウス
65 | 屋内地域スイミングセンター（一般）
66 | 屋内地域スイミングセンター（耐震強化）
67 | 屋内地域スイミングセンター（浄水型）
68 | 屋内浄水型水泳プール
69 | 屋外地域スイミングセンター（浄水型）
70 | 屋外浄水型水泳プール
71 | 地域スポーツセンター（新設）
72 | 地域スポーツセンター（改造）
73 | 地域屋外スポーツセンター（運動場）
74 | 地域屋外スポーツセンター（クラブハウス）
75 | 地域屋外スポーツセンター（照明施設）
76 | 地域武道センター（柔・剣道場）
77 | 地域武道センター（弓道場）
78 | 借用校地購入【沖縄県のみ】
79 | その他