## 総務課
第１号様式
発注予定工事一覧表
（対象業務：予定価格が４００万円を超えると見込まれるもの）
|  |  |  | 2025-07-01 |  | 現在
発注担当課名 | 総務課
工事名 | 工事場所 | 入札（契約） 方法 | 工事種別 | 工事期間 （工期） | 入札（契約）予定時期 | 工事概要
旧山田こども園枌所分園改修工事 | 枌所西 | 指名競争入札 | 建築工事 | ５ヶ月 | 第2四半期 | トイレ改修工事 空調設備更新
綾川町中間管理住宅（第3号）改修工事 | 未定 | 指名競争入札 | 建築工事 | ５ヶ月 | 第3四半期 | 耐震補強 内部改修、外部改修

## 住民生活課
第１号様式
発注予定工事一覧表
（対象業務：予定価格が４００万円を超えると見込まれるもの）
|  |  |  | 2025-07-01 |  | 現在
発注担当課名 | 住民生活課
工事名 | 工事場所 | 入札（契約） 方法 | 工事種別 | 工事期間 （工期） | 入札（契約）予定時期 | 工事概要
高橋改良住宅解体工事 | 羽床上 | 指名競争入札 | 解体工事 | ５カ月 | 第３四半期 | 高橋改良住宅１棟解体工事

## 建設課
第１号様式
発注予定工事一覧表
（対象業務：予定価格が４００万円を超えると見込まれるもの）
|  |  |  | 2025-07-01 |  | 現在
発注担当課名 | 建設課
工事名 | 工事場所 | 入札（契約） 方法 | 工事種別 | 工事期間 （工期） | 入札（契約）予定時期 | 工事概要
町道改良工事（１） | 町内 | 指名競争入札 | 道路改良 | 約9ヶ月 | 第2四半期 | 道路改良一式
町道舗装修繕工事 | 町内 | 指名競争入札 | 舗装修繕 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 舗装修繕一式
町道改良工事（２） | 町内 | 指名競争入札 | 道路改良 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 道路改良一式
町道改良工事（３） | 町内 | 指名競争入札 | 道路改良 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 道路改良一式
下水道管敷設工事（２） | 町内 | 指名競争入札 | 下水管布設工事 | 約3ヵ月 | 第3四半期 | 下水道管布設 一式

## 経済課
第１号様式
発注予定工事一覧表
（対象業務：予定価格が４００万円を超えると見込まれるもの）
|  |  |  | 2025-07-01 |  | 現在
発注担当課名 | 経済課
工事名 | 工事場所 | 入札（契約） 方法 | 工事種別 | 工事期間 （工期） | 入札（契約）予定時期 | 工事概要
防災重点農業用ため池緊急整備事業水位計等設置工事 | 一円 | 指名競争入札 | 電気通信工事 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 水位計等設置
単独県費補助土地改良事業高司下池地区工事 | 陶 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | ため池工 L=70ｍ
林道龍頭谷線改良事業林道龍頭谷線橋梁補修工事 | 枌所東 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 橋梁補修工事 １式

## 生涯学習課
第１号様式
発注予定工事一覧表
（対象業務：予定価格が４００万円を超えると見込まれるもの）
|  |  |  | 2025-07-01 |  | 現在
発注担当課名 | 生涯学習課
工事名 | 工事場所 | 入札（契約） 方法 | 工事種別 | 工事期間 （工期） | 入札（契約）予定時期 | 工事概要
綾川町立山田公民館照明改修工事 | 山田上 | 指名競争入札 | 電気工事一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 2階照明LED工事
総合運動公園陸上競技場改修工事 | 陶 | 指名競争入札 | 土木工事一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 陸上競技場の改修

## 学校教育課
第１号様式
発注予定工事一覧表
（対象業務：予定価格が４００万円を超えると見込まれるもの）
|  |  |  | 2025-07-01 |  | 現在
発注担当課名 | 学校教育課
工事名 | 工事場所 | 入札（契約） 方法 | 工事種別 | 工事期間 （工期） | 入札（契約）予定時期 | 工事概要